## Sheet1
№ п/п	Наименование операции	Время по ТГ / (час, мин)	Документ
		Начало		Продолжительность	Окончание	Документ
1. Транспортирование изделия и КЭ с ЗИ на УНТК
1.1	Транспортирование груза самолетом	-		4	-	ИЭ12 ч.2 кн.1
1.2	Выгрузка груза из самолета на транспортные средства	-		1.3	-	ИЭ12 ч.2 кн.1
1.3	Транспортирование груза автомобильным транспортом	-		4	-	ИЭ12 ч.2 кн.1
1.4	Выгрузка груза из транспортных средств	-		1.3	-	ИЭ12 ч.2 кн.1
2. Чистка, выгрузка изделия и КЭ
2.1	Распаковка БХП из ящика	-		0.3	-	262У.278.200.00 ИЭ9
2.2	Внешний осмотр контейнера с изделием	-		1.3	-	154.9490-000 РЭ
2.3	Внешний осмотр БХП			0.3		ИЭ14 ч.2 кн.9
2.4	Внешний осмотр упаковок индивидуального комплекта ЗИП и КЭ	-		0.3	-	ИЭ13 ч.2
2.5	Установка БХП в контейнер 727.7240-0	-		0.3	-	262У.278.200.00 ИЭ9
2.6	Погрузка контейнера с БХП в агрегат 11Т381	-		0.3	-	262У.278.200.00 ИЭ9
2.7	Чистка и приемка упаковок индивидуального комплекта ЗИП и КЭ	-		0.3	-	ИЭ13 ч.2, ИЭ 36
2.8	Регистрация условий транспортирования	-		-	-	ИЭ12 ч.2 кн.3
2.9	Проверка сопроводительной документации	-		2.3	-	ИЭ13 ч.2
2.1	Установка промежуточного кольца 14Ф31.9150-0 на кантователь	-		0.3	-	ИЭ12 ч.2 кн.2
2.11	Чистка контейнера 154.9490-000	-		1	-	ИЭ36
2.12	Подготовка к заправке и заправка БХП амидолом «ОСЧ»	-		21.45	-	ИЭ10 ч.2 Пр. В
3. Установка изделия на кантователь. Внешний осмотр изделия
3.1	Оценка информации по регистрации условий транспортирования	-		0.4	-	ИЭ12 ч.2 кн.3
3.2	Снятие крышки контейнера 154.9490-000	-		1	-	ИЭ12 ч.2 кн.2
3.3	Выгрузка УО из контейнера 154.9490-000 на подставку 14Ф113.7360-0	-		1	-	760.0410-0-01. ИЭ ч.1
3.4	Демонтаж АРУТ из контейнера и монтаж на переходник	-		2	-	ИЭ12 ч.2 кн.3
3.5	Подготовка к регистрации механических нагрузок	-		0.4	-	ИЭ12 ч.2 кн.3
3.6	Выгрузка изделия из контейнера 154.9490-000	-		2.3	-	ИЭ12 ч.2 кн.2
3.7	Снятие кронштейнов 14Ф143.9600-50(-01)	-		0.45	-	ИЭ12 ч.2 кн.2
3.8	Внешний осмотр РП КА	-		0.3	-	ИЭ38 ч.2
3.9	Внешний осмотр изделия	-		2	-	ИЭ13 ч.2
3.1	Регистрация механических нагрузок	-		-	-	ИЭ12 ч.2 кн.3